**УТВЕРЖДЁН**

**Приказом заведующего**

**от «10» января** 2014 г.

 **№ 1-А /\_01-14**

**П Л А Н**

**действий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

**в дошкольной образовательной организации детский сад № 10 «Калинка»**

**январь 2014 -декабрь 2014 гг.**

Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) дошкольного образования необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

* создание нормативного обеспечения введения ФГОС;
* создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС;
* создание организационного обеспечения введения ФГОС;
* создание кадрового обеспечения введения ФГОС;
* создание информационного обеспечения введения ФГОС;
* создание материально-технического обеспечения введения ФГОС.

| **Направление** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования**  | Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с ФГОС дошкольного образования | январь 2014 г. | Заведующий |
| Разработка и утверждение с учетом примерных основных образовательных программ дошкольного образования основной образовательной программы образовательной организации  | Март- сентябрь 2014 | Заведующий |
| Разработка и утверждение настоящего плана на педагогическом совете  | Январь 2014 | Заведующий  |
| Определение учебных изданий, используемых при реализации основной образовательной программы дошкольного образования образовательной организации  | Май 2014 г | Заведующий |
| **Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования** |  Внесение изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования.Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | Сентябрь 2014 | Заведующий  |
| **Создание организационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования** | Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, всех структур образовательной организации по подготовке к введению и реализации ФГОС дошкольного образования. (создание творческой группы педагогов) | Январь 2014 | Заведующий  |
| Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования | Май 2014  | заведующий |
| Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования (по планам работы методических районных объединений) | Январь 2014-сентябрь 2015  | заведующий |
| Формирование в образовательной организации внутренней системы оценки качества дошкольного образования. | Июнь-август  | Заведующий  |
| Мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся качеством предоставляемых образовательных услуг образовательной организацией.  | Ноябрь 2014 | Воспитатели |
| **Создание кадрового обеспечения введения ФГОС** | Создание плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательной организации в связи с введением ФГОС дошкольного образования (план повышения квалификации при ИРО г. Ярославль и ИОЦ г. Тутаев ) | Январь-декабрь 2014  | Заведующий |
| Разработка плана методических семинаров с ориентацией на проблемы введения ФГОС дошкольного образования(годовой план развития организации на 2014-15 уч. год) | Август 2014 г. | Заведующий |
| Приведение в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательной организации. Введение эффективного контракта с педагогическими работниками организации дошкольного образования. | Сентябрь 2014 г. | Заведующий |
| **Создание информационного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования** | Обеспечение открытости и доступности информации об образовательных услугах организации дошкольного образования.Ведение официального сайта образовательнойорганизации в сети "Интернет". | Ежемесячно  | Воспитатель Смирнова Е.Ю. |
| Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самообследования. | Сентябрь  | Заведующий |
| **Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования** | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учетом требований к минимальной оснащенности образовательной деятельности.  | Ноябрь 2014 | Заведующий  |
| Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования. | Декабрь 2014  |  |

***Критерии готовности образовательной организации к введению ФГОС дошкольного образования:***

* разработана и утверждена основная образовательная программа дошкольного образования;
* нормативная база образовательной организации приведена в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования;
* приведены в соответствие с требованиями ФГОС дошкольного образования и тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательной организации;
* определен перечень учебных пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС дошкольного образования;
* разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками;
* определена оптимальная модель организации образовательной деятельности, в том числе взаимодействия с организациями дополнительного образования детей, другими социальными партнерами обеспечивающая реализацию основной образовательной программы;
* разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС дошкольного образования;
* осуществлено повышение квалификации всех педагогических и руководящих работников образовательной организации;
* обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.